化学化工学院2010-2015年“985工程”建设项目

执  行  方  案

建设目标

以学院的科研与教学基础为依据，瞄准国际化学学科的前沿领域，围绕国家与地方经济发展的战略与重大需求，以提升办学水平、创新能力为目标，以师资队伍建设与科研团队建设为重点，加强重点学科和研究基地建设，发挥化学与化工交叉融合的特色和综合优势，集成化学与化工科学与技术相关研究资源，综合运用化学与化工研究方法与技术，建立解决化工、能源与资源等领域重大基础化学问题的创新研究平台。通过“985工程”建设，尽快完成人才队伍建设、科研支撑条件建设与人才培养支撑条件建设，建成“化学”国家一级重点学科与“应用化学”国家二级重点学科，进一步提高湖南大学化学与化工学科的科技创新能力，使学院整体水平处于国际化学与化工领域的先进行列。

985经费指标：合计：4258万元（分析化学学科另立专项）

985经费安排：

一、人才培养条件建设经费：735万元

实验室设备：教授：10万/人；副教授：5万元/人；讲师：2.5万元/人。

测试费补贴：教授：5万/人；副教授：2.5万元/人；讲师：1万元/人。

经费使用办法：实验室设备费和测试费补贴将分配指标划入个人985专项帐号（无专项帐号者，由学院设立公共帐号，下同）。实验室设备经费用于购买仪器（购买1万元以上仪器经费不低于该项目总额的70%）；测试费补贴用于维修仪器和支付分析测试费用。

认定机构：学院人事办公室

二、重点研究方向带头人支持经费：485万元

985建设期间，重点支持9个能独立支撑国家重点学科申请研究方向的带头人，每位教授支持经费60-100万元。申请该项目的教授应有一定基础，并承诺在2010-2012年3年内以第一责任人身份至少获得如下标志性成果之一：

（1）、新增100万元以上国家级项目或者300万元以上其它类型项目1项以上；

（2）、在院定一类重点SCI期刊发表论文2篇以上；

（3）、获部省级一等奖以上科研成果奖1项以上。

支持办法：在有机化学、应用化学学科各支持3个方向，另支持3个自由竞争方向。现任教授可以选择定学科方向或者自由竞争方向提出申请。

经费使用办法：经费奖励指标划入获批准的申请人（在学校财务设立985专项帐号），该项目总额的70%用于购买单台件不低于5万元仪器。

认定机构：学院学术委员会

三、研究成果奖励经费：520万元

奖励办法：

研究论文：Nature、Science：30万元/篇

学院规定一类重点SCI期刊：5万元/篇

国际SCI刊物论文(限ISI划定的三区及以上化学学科刊物或者四区及以上化工学科刊物)：0.3万元/篇

科技奖励： 国家三大奖一等奖：100万元/项

国家三大奖二等奖：50万元/项

教育部和湖南省三大奖一等奖：20万元/项

（限奖励以湖南大学化学化工学院作为第一完成单位的研究成果）

经费使用办法：

经费奖励指标划入个人985专项帐号。用于购买仪器设备的经费不能低于70%。

认定机构：学院学术委员会

四、重点建设学科人才引进支持经费：1300万元

985建设期间，围绕“化学”国家一级重点学科建设引进获得长江特聘教授项目、国家杰出青年基金项目、国家千人计划项目的教授，或者经学校认定已经具备上述各种项目条件的国内外教授。

支持办法：所在学科推荐或者本人申请，并提供相关证明材料

经费使用办法：经费指标划入引进人才专帐，用于科研启动和实验室建设。

认定机构：学校相关部门

五、重点学科经费：600万元

根据“化学”国家一级重点学科与“应用化学”国家二级重点学科建设目标，985建设期间，安排重点学科建设经费：

有机化学学科：400万元；应用化学学科：200万元。

对有机化学和应用化学学科，本经费分别用于购买200万元和100万元以上公用仪器设备（需要先落实安装场地）。

六、队伍建设经费：418万元

用于985建设人员补贴。

七、国际交流与合作经费：200万元

用于邀请海外学术大师讲学、聘任国外专家、参加国际高水平学术会议、学生出国留学及交流访问、培养留学生等方面。

几点说明：

本执行方案从颁布之日起执行；

科研成果配套奖励的成果计算时间为2010年1月至2015年12月；

所有仪器采购程序按照湖南大学相关管理办法执行；

学院学科建设办公室负责全院985建设项目的执行；统一管理985建设经费或拨付至相关学科和课题组负责人，并监督其用途和使用额度。

化学化工学院

2010年10月10日